## 需求
海尔需求变更申请单
填写日期:2014/12/16
申请人姓名 | 张登峰 | 部门 | MDM
承诺实现日期(协商后填写) | 2014-12-16 | 需求工作量（人/天） | 2
项目实施中的更改 | 无 | 流程文档的变更 | 无
变更内容 | 1、物料查询加上罩子 2、实时接口多条提交传输时，当条数超过1条时，增加传输进度条，传输完成提示一共几条，成功了几条，失败了几条，让用户知道有失败的，会进一步关注数据再进行数据传输； .
优先权 | 关键 | 需求类型 | 新增需求
变更范围 | HopeMDM
现状问题及目的 |  | 业务规则变更详细描述
1、物料查询加上罩子 2、实时接口多条提交传输时，当条数超过1条时，增加传输进度条，传输完成提示一共几条，成功了几条，失败了几条，让用户知道有失败的，会进一步关注数据再进行数据传输； . |  | 1、物料查询加上罩子 2、实时接口多条提交传输时，当条数超过1条时，增加传输进度条，传输完成提示一共几条，成功了几条，失败了几条，让用户知道有失败的，会进一步关注数据再进行数据传输； .
项目目标
1、物料查询加上罩子 2、实时接口多条提交传输时，当条数超过1条时，增加传输进度条，传输完成提示一共几条，成功了几条，失败了几条，让用户知道有失败的，会进一步关注数据再进行数据传输； .
解决方案(包括流程方案和系统方案)
1、物料查询加上罩子 2、实时接口多条提交传输时，当条数超过1条时，增加传输进度条，传输完成提示一共几条，成功了几条，失败了几条，让用户知道有失败的，会进一步关注数据再进行数据传输； .
相关会签人 | 会签 | 意见
相关业务部门负责人(Team Leader)
相关BA
相关SA
技术架构部
PMO
BA长
业务部门第一负责人批准 |  |  | 批准日期
PSI主管领导批准 |  |  | 批准日期

## 优化项
NO | 问题描述 | 对应模块 | 发现人 | 发现日期 | 重要性 | 紧急性 | 附件/截图 | 张登峰备注 | 张丽凤 | 解决日期 | 处理人 | 处理日期 | 处理结果 | 处理状态 | 复测人 | 复测日期 | 复测结果 | 复测状态 | 复测日期 | 复测结果 | 复测状态
1 | nobom part首次创建没有选择工厂，前台第一次增加工厂，不会将该工厂设为主备货工厂；修改为将第一个工厂设为主工厂，查查生产环境是否因此BUG产生了问题数据。 | NoBom Part | 张丽凤 | 2014-12-17 | 重要 | 紧急
2 | 成品，备件，nobom，工厂，贸易公司客户，各类主数据系统显示的字段要支持导出，目前显示的字段并不能全部导出（包括Operation status字段也要可导出） | 成品，备件，nobom，工厂，贸易公司客户 | 张丽凤 | 2014-12-11 | 重要 | 紧急
3 | 在成品，备件，nobom，工厂，贸易公司/大客户管理界面快速查询和高级查询同时增加按照操作状态（Operation status）查询； | 接口 | 张丽凤 | 2014-12-12 | 重要 | 紧急
4 | 备件查询功能，只保留查看和数据导出两个按钮，不允许修改，冻结删除等操作 | 备件查询功能 | 张登峰 | 2014-12-17 | 重要 | 紧急
4 | CSMDM需开发将某个时间段内未提交的create和update的数据提交到SPI系统（可以每两小时，需工程师评估系统压力） | 接口 | 张丽凤 | 2014-12-12 | 重要 | 紧急
2 | 实时接口按批次提交，当条数超过1条时，传输完成提示一共几条，成功了几条，失败了几条，让用户知道有失败的，会进一步关注数据再进行数据传输； | CSMDM-SPI接口 | 张丽凤 | 2014-12-11 | 重要 | 紧急