## 测试问题反馈
NO | 问题描述 | 对应模块 | 发现人 | 发现日期 | 重要性 | 紧急性 | 附件/截图 | 张登峰备注 | 张登峰20141118 | 张丽凤 | 解决日期 | 处理人 | 处理日期 | 处理结果 | 处理状态 | 复测人 | 复测日期 | 复测结果 | 复测状态 | 复测日期 | 复测结果 | 复测状态
范例 | 日期提示语调一下：Next int.Review Date must be earlier than Last int.Review date | 6261信贷额度审核 | 张登峰 | 2013-07-23 | 普通 | 不紧急
1 | 采购视图采购单位代码：添加大类与工厂对应关系过滤，添加本人拥有工厂权限过滤。下拉菜单和查询选择都要调整，这样可以避免保存时提示“大类工厂没有映射关系” | NO-BOM前台维护 | 张丽凤 | 2014-09-28 | 重要 | 紧急 |  |  |  | ok
2 | 将备件类型字段增加在查询后的显示界面,放在采购类型后面 | NO-BOM前台维护 | 张丽凤 | 2014-09-29 | 普通 | 一般 |  |  |  | 20141104测试OK | y
3 |  | NO-BOM前台维护 | 张丽凤 | 2014-09-30 | 普通 | 不紧急 |  |  |  | ok
4 | MDM列表增加字段(注意有值的都处理成描述)： 1、成品：型号描述（放在工厂型号后面），新品标识（放产品编码前面）；计量单位，开发类型，市场类型 ，服务类型（这4个字段放创建人前面）；数据状态（放开发类型前面） 2、备件：计量单位，最小发货单位（这两个字段放在物理分类后面），新物料（放备件专用号前面） 3、工厂：HOPE供应商代码，HOPE客户代码（这两个字段放在HGVS客户代码后面） | NO-BOM前台维护 | 张丽凤 | 2014-10-01 | 普通 | 一般 |  | 1、调整备件的新品标识，成品的新物料顺序，都放在“产品大类”后面； 2、备件：计量单位，最小发货单位（这两个字段放在物理分类后面） | 2、备件：计量单位，最小发货单位（这两个字段放在物理分类后面） --差第2条 | 20141104测试OK | 2014-11-05
5 | 备件、成品被删除或者冻结后，MDC角色应该可以看到，可以解冻，这个是以前的功能，需要调整回来 | 备件/成品维护功能 | 张登峰 | 2014-09-28 | 重要 | 紧急 |  |  |  | ok
6 | 备件、成品、工厂、客户均支持批量传输 | 备件/成品维护功能 | 张登峰 | 2014-09-28 | 重要 | 紧急 |  |  |  | ok
7 | 详细页添加提交按钮 | 备件/成品维护功能 | 张登峰 | 2014-09-28 | 普通 | 不紧急 |  |  |  |  | 2014-11-05
8 | 返回页默认选中 | 备件/成品维护功能 | 张登峰 | 2014-09-28 | 普通 | 不紧急 |  |  |  |  | 2014-11-05
9 | 最小发货量和最小发货单位允许输入带两个小数 | 备件/成品维护功能 | 张丽凤 | 2014-10-10 | 重要 | 紧急 |  |  |  | 20141024测试已OK | Y
11 | 提交按钮待优化： 1、支持批量 2、提交成功区分中英文 3、判断如果全部是NVL就提示不需要提交 No-BOM备件维护的批量提交需要调整 | 备件/成品维护功能 | 张登峰 | 2014-10-10 | 重要 | 紧急 |  |  |  | 20141029测试成品备件和nobom界面有按批次提交功能OK 20141104测试nobom按批次提交OK | Y
12 | 备件的多语言更新后，基本视图没有变为Update | 备件/成品维护功能 | 张登峰 | 2014-10-10 | 重要 | 紧急 |  |  |  | ok
13 | OTC/大客户列表页没有传输状态字段 | OTC/大客户 | 张登峰 | 2014-10-14 | 普通 | 紧急 |  |  |  | 20141023已OK | Y
16 | 增加“根据批次提交”[Submit by BatchId] 按钮，只能单选，先提示用户，“该物料所在批次共包含XXX条物料，是否提交？” | 备件维护和No-BOM备件和成品 | 张丽凤 | 2014-10-20 | 重要 | 紧急 |  |  |  | 20141024测试已OK | Y
17 | No-BOM备件不允许传输TSP，将后台是否传输TSP设置为不传即可 | No-BOM备件 | 张丽凤 | 2014-10-20 | 重要 | 紧急 |  |  |  | 后台设置前台无法测试 | Y
18 | 将产品大类B（HGMS）设为非必填 | No-BOM备件 | 张丽凤 | 2014-10-20 | 重要 | 紧急 |  |  |  | 20141023已OK | Y
19 | 删除标识数据状态等测试 MDM问题1：MDM用MDC01把备件的工厂视图删除管理员界面应该是打删除标识，不是直接看不到，普通用户是看不到删除的数据（141009已反馈给张登峰。成品的工厂及销售组织视图，备件的工厂视图，nobom的工厂和销售组织视图都要查一下 | all | 张丽凤 |  | 普通 | 一般 |  | MDC角色在物料的采购和销售组织视图允许查看标记删除的数据 | 功能好用了，增加针对已经删除的公司，提示不用重复删除了 --复测 OK | 20141104：成品工厂及销售组织测试通过 OEM备件工厂测试仍然看不到标记删除数据 haier备件无法新增工厂，未测试 nobom工厂视图看不到标记删除的数据；销售组织视图能看到 | 2014-11-05
20 | NO-BOM批量导入报错 | nobom | 张丽凤 | 2014-10-23 | 重要 | 紧急 |  |  |  | 20141023已OK
21 | 贸易公司下的国家删除，增加校验逻辑： 1.先查找调用此贸易公司下此国家的成品和nobom是否有数据 2.如果有数据的话，系统给出警告提示：此贸易公司的此国家有XX成品调用，Xxnobom调用，请将数据清洗后再删除 3.如果无数据的话，允许此贸易公司下的此国家删除 | OTC/大客户 | 张丽凤，张登峰 | 2014-10-23 | 重要 | 一般 |  | 仅针对贸易公司（类型为OTC）增加逻辑： 1、增加同一个国家不允许对应两个OTC校验； 2、OTC删除国家时，校验该OTC-国家是否已经有成品或者NO-BOM关联，如果有提示不允许删除。 注意标记删除认为不存在 | 我看逻辑加上了，但是修改界面，增加国家的时候，提示语不合理，显示在窗口后面了，优化一下。 --双击选择和点击确定，还有点差异，改成双击那样最好 --修改的时候，不允许修改国家代码，这个很关键 | 未调整20141104
22 | nobom part的批量导入要跟oem备件导入最后返回的结果字段信息保持一致，导出的excel字段信息页保持一致 | nobom | 张丽凤 | 2014-10-23 | 重要 | 紧急 |  | 这个需要调调，10.24 | 没有改 --批导Brand报错，没有看到结果 | 未调整20141104 | Y
23 | 工厂接口X3024，数据未传输成功，但是状态显示NVL，需修改 E BASE NVL 2014-10-24 16:34:40.0 mdc01 (SBL-BPR-00162)--(SBL-DAT-00225) X3024 00,01,02,03,05,07,20,04,10, 2014102200055620 2014102200055620 5020712 PLANT Error invoking service 'SPI Interface Factory Import Service', method 'Import' at step 'Upsert Factory'.(SBL-BPR-00162) -- The value entered in field SPI Vendor Factory Name of buscomp Channel Partner does not match any value in the bounded pick list PickList Internal Division.(SBL-DAT-00225) | 工厂主数据 | 张丽凤 | 2014-10-24 | 重要 | 紧急 |  | 这个待测试 |  | 未调整20141103(OTC生产数据同步时出现相同问题)
24 | MDM问题：删除的大客户再加回来会报error404，但是重新查询会发现加回来的数据已经加上了，只是不能再提交。测试数据TA620103700的印度贸易公司 | 成品 | 张丽凤 | 2014-10-23 | 重要 | 紧急 |  | 这个已经解决 |  | 20141104测试OK（TA620103700，C00724）
25 | nobom part的品牌字段无法维护，字段灰色，点击小手电无法弹出列表 | nobom part | 张丽凤 | 2014-10-23 | 重要 | 一般 |  | 新问题，MDC账号维护有问题，但是独立的NOBOM维护角色是正常的 | 需要调整优化
26 | 调整工厂及OTC大客户的地址（country，state，city，locality）字段不从CSMDM接口取值 | 工厂、OTC大客户 | 张丽凤 | 2014-10-23 | 重要 | 一般 |  | 新问题
27
28
29
30
31
32
33
34 | oem备件批量导入后返回结果中增加备件专用号列，将备件专用号与原厂料号的对照关系返回并支持导出
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

## 接口遗漏问题
NO | 问题描述 | 对应模块 | 发现人 | 发现日期 | 重要性 | 紧急性 | 附件/截图 | 张登峰备注 | 处理人 | 处理日期 | 处理结果 | 处理状态 | 复测人 | 复测日期 | 复测结果 | 复测状态 | 复测日期 | 复测结果 | 复测状态
范例 | 日期提示语调一下：Next int.Review Date must be earlier than Last int.Review date | 6261信贷额度审核 | 张登峰 | 2013-07-23 | 普通 | 不紧急
1 | 工厂的“工厂分类”没有赋值，应该赋值到Siebel中的Sub Type中 | 工厂主数据 | [5 empty] | ok
2 | OTC/大客户赋值有问题的字段： 1、公司编码--》CompanyCode 2、英文简称--》Abbreviation(EN) 3、国家列表传输不对 | OTC/大客户 | [5 empty] | ok
| 工厂接口X3024，数据未传输成功，但是状态显示NVL，需修改 E BASE NVL 2014-10-24 16:34:40.0 mdc01 (SBL-BPR-00162)--(SBL-DAT-00225) X3024 00,01,02,03,05,07,20,04,10, 2014102200055620 2014102200055620 5020712 PLANT Error invoking service 'SPI Interface Factory Import Service', method 'Import' at step 'Upsert Factory'.(SBL-BPR-00162) -- The value entered in field SPI Vendor Factory Name of buscomp Channel Partner does not match any value in the bounded pick list PickList Internal Division.(SBL-DAT-00225) | 工厂主数据 | 张丽凤 | 2014-10-24 | 重要 | 紧急
| MDM问题：删除的大客户再加回来会报error404，但是重新查询会发现加回来的数据已经加上了，只是不能再提交。测试数据TA620103700的印度贸易公司 | 成品 | 张丽凤 | 2014-10-23 | 重要 | 紧急
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

## Sheet1
201411211000001 | PayTerm | 7027 | 80% O/A 120 days + 20% O/A 180 | 999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80% O/A 120 days + 20% O/A 180