## 测试问题反馈
NO | 问题描述 | 对应模块 | 发现人 | 发现日期 | 重要性 | 紧急性 | 附件/截图 | 张登峰备注 | 解决日期 | 处理人 | 处理日期 | 处理结果 | 处理状态 | 复测人 | 复测日期 | 复测结果 | 复测状态 | 复测日期 | 复测结果 | 复测状态
范例 | 日期提示语调一下：Next int.Review Date must be earlier than Last int.Review date | 6261信贷额度审核 | 张登峰 | 2013-07-23 | 普通 | 不紧急
1 | 采购视图采购单位代码：添加大类与工厂对应关系过滤，添加本人拥有工厂权限过滤。下拉菜单和查询选择都要调整，这样可以避免保存时提示“大类工厂没有映射关系” | NO-BOM前台维护 | 张丽凤 | 2014-09-28 | 重要 | 紧急 |  | OK
2 | 将备件类型字段增加在查询后的显示界面,放在采购类型后面 | NO-BOM前台维护 | 张丽凤 | 2014-09-29 | 普通 | 一般 |  | 没有处理 | 24号之前修复好
3 | 长周期采购物料单元格不正常,指的是显示没有实线，样式不好看 | NO-BOM前台维护 | 张丽凤 | 2014-09-30 | 普通 | 不紧急
4 | MDM列表增加字段(注意有值的都处理成描述)： 1、成品：型号描述（放在工厂型号后面），新品标识（放产品编码前面）；计量单位，开发类型，市场类型 ，服务类型（这4个字段放创建人前面）；数据状态（放开发类型前面） 2、备件：计量单位，最小发货单位（这两个字段放在物理分类后面），新物料（放备件专用号前面） 3、工厂：HOPE供应商代码，HOPE客户代码（这两个字段放在HGVS客户代码后面） | NO-BOM前台维护 | 张丽凤 | 2014-10-01 | 普通 | 一般 |  |  | 2014-11-05
5 | 备件、成品被删除或者冻结后，MDC角色应该可以看到，可以解冻，这个是以前的功能，需要调整回来 | 备件/成品维护功能 | 张登峰 | 2014-09-28 | 重要 | 紧急 |  | OK
6 | 备件、成品、工厂、客户均支持批量传输 | 备件/成品维护功能 | 张登峰 | 2014-09-28 | 重要 | 紧急 |  | 批量传输需要优化
7 | 详细页添加提交按钮 | 备件/成品维护功能 | 张登峰 | 2014-09-28 | 普通 | 不紧急 |  |  | 2014-11-05
8 | 返回页默认选中 | 备件/成品维护功能 | 张登峰 | 2014-09-28 | 普通 | 不紧急 |  |  | 2014-11-05
9 | 最小发货量和最小发货单位允许输入带两个小数 | 备件/成品维护功能 | 张丽凤 | 2014-10-10 | 重要 | 紧急 |  | 提示语优化，改为： 中文： 格式不对，必须为纯数字,最多支持两位小数； 英文：Wrong format, must be digital, supports up to two decimal places; | 24号之前修复好
11 | 提交按钮待优化： 1、支持批量 2、提交成功区分中英文 3、判断如果全部是NVL就提示不需要提交 No-BOM备件维护的批量提交需要调整 | 备件/成品维护功能 | 张登峰 | 2014-10-10 | 重要 | 紧急 |  | OK | 24号之前修复好
12 | 备件的多语言更新后，基本视图没有变为Update | 备件/成品维护功能 | 张登峰 | 2014-10-10 | 重要 | 紧急
13 | OTC/大客户列表页没有传输状态字段 | OTC/大客户 | 张登峰 | 2014-10-14 | 普通 | 紧急 |  | 仍然没有，视图里面是否有，有的话，就放出来 | 24号之前修复好
16 | 增加“根据批次提交”[Submit by BatchId] 按钮，只能单选，先提示用户，“该物料所在批次共包含XXX条物料，是否提交？” | 备件维护和No-BOM备件和成品 | 张丽凤 | 2014-10-20 | 重要 | 紧急 |  | 不要用批量提交，“根据批次提交”[Submit by BatchId] 按钮 | 24号之前修复好
17 | No-BOM备件不允许传输TSP，将后台是否传输TSP设置为不传即可 | No-BOM备件 | 张丽凤 | 2014-10-20 | 重要 | 紧急 |  | OK | 24号之前修复好
18 | 将产品大类B（HGMS）设为非必填 | No-BOM备件 | 张丽凤 | 2014-10-20 | 重要 | 紧急 |  | OK | 24号之前修复好
19 | 删除标识数据状态等测试 MDM问题1：MDM用MDC01把备件的工厂视图删除管理员界面应该是打删除标识，不是直接看不到，普通用户是看不到删除的数据（141009已反馈给张登峰。成品的工厂及销售组织视图，备件的工厂视图，nobom的工厂和销售组织视图都要查一下 | all |  |  | 普通 | 一般 |  |  | 2014-11-05
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

## 接口遗漏问题
NO | 问题描述 | 对应模块 | 发现人 | 发现日期 | 重要性 | 紧急性 | 附件/截图 | 张登峰备注 | 处理人 | 处理日期 | 处理结果 | 处理状态 | 复测人 | 复测日期 | 复测结果 | 复测状态 | 复测日期 | 复测结果 | 复测状态
范例 | 日期提示语调一下：Next int.Review Date must be earlier than Last int.Review date | 6261信贷额度审核 | 张登峰 | 2013-07-23 | 普通 | 不紧急
1 | 工厂的“工厂分类”没有赋值，应该赋值到Siebel中的Sub Type中 | 工厂主数据 | [5 empty] | ok
2 | OTC/大客户赋值有问题的字段： 1、公司编码--》CompanyCode 2、英文简称--》Abbreviation(EN) 3、国家列表传输不对 | OTC/大客户 | [5 empty] | ok
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75