## 静态数据
序号 | 事项 | 完成时间 | 业务范围 | 责任人 | 确认人 | 执行人 | 状态
1 | HOPE MDM创建新电产公司代码 6180 | 7.1前 | 690海外 | 项目组 |  |  | 完成
2 | GVS MDM确认并申请新电产公司代码6080 | 7.1前 | GO采购 | 项目组 |  |  | 完成
3 | HOPE MDM在6460公司下创建新电产工厂代码6465 | 7.1前 | 690海外 | 项目组 |  |  | 完成
4 | GVS MDM创建新电产公司下22个工厂 | 7.1前 | GO采购 | 项目组 | GO采购 | MDM | 2015-06-30
5 | HOPE扩充6461&6462物料主数据(ROH)到6465工厂 | 7.1前 | GO采购 | 事业部PDM | GO采购 | MDM | 2015-07-03
6 | GVS扩充6020与8660公司下工厂的ROH物料主数据到6080公司下工厂 | 7.1前 | GO采购 | 事业部PDM | GO采购 | MDM | 2015-07-03
7 | GVS ROH物料主数据6080公司下工厂发布标准价格 | 7.1前 | GO采购 | 事业部财务 | GO采购
8 | HOPE MDM创建OTC&6150&6460的供应商数据，编码为6180，参考6120数据 | 7.1前 |  | 项目组 |  |  | 完成
9 | GVS MDM参考V98041创建新电产的供应商编码V98879 | 7.1前 |  | 项目组 |  |  | 完成
10 | HOPE MDM确认并申请新电产客户代码6080 | 7.1前 |  | MDM |  |  | 完成
11 | GVS MDM创建新电产公司的客户代码9109000445 | 7.1前 |  | 项目组 |  |  | 完成
12 | 切换后HOPE系统调整事业部工厂和供应商的Partner数据(6130大连电产维持不变) | 7.1日切换日 | 690海外 | 项目组 | 690海外 | 项目组 | 2015-07-01
13 | HOPE MDM原6120与6140公司的客户扩到6180，新建6110客户扩充到6180&6130&6120&6140 | 7.1前 | 690海外 | 项目组 | 690海外 | MDM | 2015-06-30
14 | GVS MDM原6020&8660公司的供应商扩充到6080 | 7.1前 | GO采购 | GO采购 | GO采购 | MDM | 2015-06-30
15 | HOPE 原6120与6140公司的Vendor扩到6180，新建Vendor扩充6180 | 7.1前 | GO采购 | GO采购 | GO采购 | HOPE | 2015-07-03
16 | 更新GVS系统事业部工厂Vendoer的开票方 | 7.1日切换日 | GO采购 | 项目组 | GO采购 | 项目组 | 2015-07-01
17 | HOPE新增发票校验的6180公司权限 | 7.1前 |  | 项目组 | GO采购 |  | OK
18 | GVS新增发票校验的6080公司权限 | 7.1前 | GO采购 | 项目组 | GO采购 | 项目组 | 2015-06-30
19 | GVS老电产保税物料扩充到国贸工厂（6020和8660下的物料并且不在8050下的物料） | 7.1前 | GO采购 | PL工厂 | GO采购 | MDM | 2015-06-30
20 | HOPE 老电产原材料从6461&6462 扩充到国贸工厂6463 | 7.1前 | GO采购 | PL工厂 | GO采购 | MDM | 2015-06-30
21 | HOPE 变更6110Vendor名称 | 7.1日切换日 | 690海外 | 项目组 | 690海外 | 项目组 | 2015-06-30
22 | HROIS系统变更电产与工厂对照表 | 7.1日切换日 | 690海外 | 项目组 | 690海外 | 项目组 | 2015-06-30
23 | 旧电产卖原材料给工厂：（6020和8660）的客户主数据，需要扩展到6080公司（包含公司视图和销售视图） | 7.1日前 | GO采购 | GO采购 | GO采购 | MDM | 2015-07-03

## 工厂list
老电产工厂 | 工厂描述 | 新电产工厂 | 工厂描述
6020 | 青岛电产冰箱PL工厂 | 6080 | 青岛新电产冰箱PL工厂
6021 | 青岛电产冷柜PL工厂 | 6081 | 青岛新电产冷柜PL工厂
6022 | 青岛电产家用空调PL工厂 | 6082 | 青岛新电产家用空调PL工厂
6023 | 青岛电产商用PL工厂 | 6083 | 青岛新电产商用PL工厂
6024 | 青岛电产波轮PL工厂 | 6084 | 青岛新电产波轮PL工厂
6025 | 青岛电产电热水器PL工厂 | 6086 | 青岛新电产电热水器PL工厂
6026 | 青岛电产太阳能PL工厂 | 6087 | 青岛新电产太阳能PL工厂
6027 | 青岛电产电视PL工厂 | 6088 | 青岛新电产电视PL工厂
6028 | 青岛电产数码PL工厂 | 6089 | 青岛新电产数码PL工厂
6029 | 青岛电产微波炉PL工厂 | 608A | 青岛新电产微波炉PL工厂
602B | 青岛电产住宅PL工厂 | 608B | 青岛新电产住宅PL工厂
602C | 青岛电产家居PL工厂 | 608C | 青岛新电产家居PL工厂
602D | 青岛电产三菱PL工厂 | 608D | 青岛新电产三菱PL工厂
602E | 青岛电产洗碗机PL工厂 | 608E | 青岛新电产洗碗机PL工厂
602F | 青岛电产生物医疗PL工厂 | 608F | 青岛新电产生物医疗PL工厂
602H | 青岛电产燃气灶PL工厂 | 608G | 青岛新电产燃气灶PL工厂
602I | 青岛电产油烟机PL工厂 | 608H | 青岛新电产油烟机PL工厂
602J | 青岛电产消毒柜PL工厂 | 608I | 青岛新电产消毒柜PL工厂
602K | 青岛电产燃气热水器PL工厂 | 608J | 青岛新电产燃气热水器PL工厂
602M | 青岛电产电机PL工厂 | 608K | 青岛新电产电机PL工厂
602P | 青岛电产厨房PL工厂 | 608L | 青岛电新产厨房PL工厂
8660 | 黄岛电产滚筒洗衣机PL工厂 | 6085 | 青岛新电产滚筒洗衣机PL工厂

## 物料主数据扩充
物料主数据 | From |  | TO
| Plant | SLoc. | Plant | SLoc.
HOPE | 6461 | 6020 | 6465 | 6080
HOPE | 6461 | 6021 | 6465 | 6081
HOPE | 6461 | 6022 | 6465 | 6082
HOPE | 6461 | 6023 | 6465 | 6083
HOPE | 6461 | 6024 | 6465 | 6084
HOPE | 6461 | 6025 | 6465 | 6086
HOPE | 6461 | 6026 | 6465 | 6087
HOPE | 6461 | 6027 | 6465 | 6088
HOPE | 6461 | 6028 | 6465 | 6089
HOPE | 6461 | 6029 | 6465 | 608A
HOPE | 6461 | 602B | 6465 | 608B
HOPE | 6461 | 602C | 6465 | 608C
HOPE | 6461 | 602D | 6465 | 608D
HOPE | 6461 | 602E | 6465 | 608E
HOPE | 6461 | 602F | 6465 | 608F
HOPE | 6461 | 602H | 6465 | 608G
HOPE | 6461 | 602I | 6465 | 608H
HOPE | 6461 | 602J | 6465 | 608I
HOPE | 6461 | 602K | 6465 | 608J
HOPE | 6461 | 602M | 6465 | 608K
HOPE | 6461 | 602P | 6465 | 608L
HOPE | 6462 | 8660 | 6465 | 6085
GVS | 6020 |  | 6080
GVS | 6021 |  | 6081
GVS | 6022 |  | 6082
GVS | 6023 |  | 6083
GVS | 6024 |  | 6084
GVS | 6025 |  | 6086
GVS | 6026 |  | 6087
GVS | 6027 |  | 6088
GVS | 6028 |  | 6089
GVS | 6029 |  | 608A
GVS | 602B |  | 608B
GVS | 602C |  | 608C
GVS | 602D |  | 608D
GVS | 602E |  | 608E
GVS | 602F |  | 608F
GVS | 602H |  | 608G
GVS | 602I |  | 608H
GVS | 602J |  | 608I
GVS | 602K |  | 608J
GVS | 602M |  | 608K
GVS | 602P |  | 608L
GVS | 8660 |  | 6085

## 供应商相关
供应商主数据 | From | To
HOPE 供应商编码 | 6120 | 6180
GVS 公司的Vendor | 6020 | 6080
GVS 公司的Vendor | 8660 | 6080
HOPE 公司的Vendor | 6120 | 6180
HOPE 公司的Vendor | 6140 | 6180
HOPE 事业部工厂Vendor的Partner变更 | 6120 | 6180
HOPE 事业部工厂Vendor的Partner变更 | 6140 | 6180
GVS系统事业部工厂Vendoer的开票方 | V98041 | V98879

## 客户相关
客户主数据 | From | To
HOPE 公司客户 | 6120 | 6180
HOPE 公司客户 | 6140 | 6180

## 数据清单
序号 | 内容 | HOPE MDM | GVS MDM | HOPE | GVS | MPC | 备注
1 | 物料主数据（ROH) | 把6461&6462扩到6465 | 6020，8660公司下工厂的ROH扩到6080公司下22工厂下 | 从MDM传输 | 从MDM传输 |  | 提供GVS老工厂与新工厂对应
2 | 物料主数据成本发布（ROH) | [5 empty] | 事业部财务维护
3 | 公司代码 | 6180 | 6080 | √ | √
4 | 工厂代码 | 6465 | 22个工厂 | √ | √
5 | 货源清单 | [5 empty] | 业务部门负责
6 | 信息记录 | [5 empty] | 业务部门负责
7 | 新电产供应商主数据 | MDM扩充OTC&6150&6460的供应商数据，编码为6180，参考6120数据(具体信息如银行信息，注册地址， | 参考V98041生成新电产V98879 | 6180 | V98879 | X
8 | 新电产客户主数据 | 6080 | 9109000445 | 6080 | 9109000445 | X
9 | 事业部工厂的partner调整 |  | 时间待定 | SAP调整
10 | 电产下的客户 | 原6120与6140公司的客户扩到6180，新建6110客户扩充到6180&6130，不扩充6120&6140 | 待定(MDM与项目组确认)
11 | 电产下的供应商 |  | 原6020&8660供应商扩充到6080。 | 原6120与6140公司的Vendor扩到6180，新建Vendor扩充6180
12 | 库存地点 | SAP提供新电产工厂库存地点清单 | SAP已配置