## Sheet1
PSI-2013年8月度经营体推进及重点工作计划表
序号 | 分类 | 年度关键任务 | 2013年二季度目标 | 月度预算（里程碑、输出物） | 责任人 | 本周计划 | 本周完成 | 差距及改进措施 | 下周计划 | 评价 | 点评
2 | 重点项目 | 重点项目推进及承接 | 1、数据云平台项目，对数据分类进行调研收集，监督和沟通乙方关于报告中数据标准方案的出具 2、国美直连和精品店直连数据收集，系统及接口开发; 3、海外售后主数据项目启动，一期售后备件、成品主数据功能开发与推进。 4、DPG对缝项目数据支持 5、整机采购项目数据支持 | 1、国美直连项目产品推广跟进 2、1169国际商社小家电平台项目调研 3、1169四网融合项目跟进 4、精品店腾达和武汉工贸上线数据支持 5、海外售后主数据项目，完成售后备件、成品主数据需求调研，制定系统实现方案； 6、DPG对缝项目数据支持 7、整机采购项目数据支持 | 刘志龙 | 1 HopeMDM 新加坡贸易公司OBD和OEM整合方案开发 2 SPIMDM 售后批导结果页面增加根据批次提交按钮 3 HopeMDM 补录客户功能新增市场小微数据 | 1 HopeMDM 新加坡贸易公司OBD和OEM整合方案开发 2 SPIMDM 售后批导结果页面增加根据批次提交按钮 3 HopeMDM 补录客户功能新增市场小微数据 |  | 1 HopeMDM 新加坡贸易公司OBD和OEM整合方案开发 2 HopeMDM 6710公司克隆到6770公司 3 SpiMDM 数据库迁移测试

## Sheet2
jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(LOAD_BALANCE=yes)(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=10.138.1.77)(PORT=1521))(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=10.138.1.78)(PORT=1521))(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=haiermdm)(failover_mode=(type=select)(method=basic)))))