## 测试问题反馈
NO | 问题描述 | 对应模块 | 发现人 | 发现日期 | 重要性 | 紧急性 | 处理人 | 处理日期 | 处理结果 | 处理状态 | 复测人 | 复测日期 | 复测结果 | 复测状态 | 处理人 | 处理日期 | 处理结果 | 处理状态
1 | LESMDM中维护数据后，提交提示：物料的状态字段有问题，请检查数据。但是相同的客户编码，在老LESMDM测试可以提交成功 | LES客户信息维护 | 李冉 | 2015-11-04 | 重要 | 不紧急 | 刘志龙 | 2015年11月4日14:26:49 | 老系统后台存储过程校验不通过的时候，前台也是提示成功。新系统的逻辑是把后台存储过程的校验结果也反馈到前台了。 | 已处理 | 李冉 | 2015-11-08 | 和老系统的逻辑不一样。老系统提交成功后，会进入下一节审批。新系统一直提示异常。 |  | 刘志龙 | 2015年11月9日14:26:49 | 处理完成。传参错误，已经修改 | 已处理
2 | LES客户信息维护菜单，mdcCustomer角色，在老测试系统看到的数据是按工贸属性或科目组配置的(具体我也不是很清楚)。新的测试系统CP客户且不是济宁工贸的都能看到 | LES客户信息查询 | 李冉 | 2015-11-04 | 重要 | 不紧急 | 刘志龙 | 2015年11月4日10:28:24 | 不用改 这个是杨哥说有MDC角色就这边这个几个人，就去掉限制 所有的都能查 | 已处理
3 | CP客户保存报错，不明显提示：关键字段允许为空，二老的LESMDM会提示：搜索项不能为空，可以具体到某个字段。 | CP客户信息维护 | 李冉 | 2015-11-04 | 重要 | 不紧急 | 刘志龙 | 2015年11月4日10:29:19 | 已经修复 | 已处理
4 | CP客户可以修改字段，新系统和老系统不一致 | CP客户信息维护 | 李冉 | 2015-11-08 | 重要 | 不紧急 | 刘志龙 | 2015年11月9日10:29:19 | 已经修复，新老系统现在已经一致 | 已处理
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

## Sheet1
登录用户 | 对应角色 | 登录密码
testpdm | pdm | 1
testProductTypeManager | ProductTypeManager | 1
testMDCMaterial | MDCMaterial | 1
testMaterialDel | MaterialDel | 1
testMDCCustomer | MDCCustomer | 1
coming | 客户冻结 | coming
testCstApplicateCompanyCode | CstApplicateCompanyCode | 1
testCstFinancialManager | CstFinancialManager | 1

## 处理结果
NO | 问题描述 | 对应模块 | 发现人 | 发现日期 | 重要性 | 紧急性 | 处理人 | 处理日期 | 处理结果 | 处理状态 | 复测人 | 复测日期 | 复测结果 | 复测状态
1 | 不能根据客户编码模糊搜索 | 客户查询 | 李冉 | 2015-07-28 | 普通 | 不紧急 | 刘志龙 | 2015年7月30日11:31:28 | ok 可以支持模糊搜索 | 处理完成
2 | 维护客户销售视图时没有标识必填项，且保存时提示不明显，见后附截图 | 客户信息维护 | 李冉 | 2015-07-29 | 普通 | 不紧急 | 刘志龙 | 2015年7月30日13:25:31 | OK 增加* 增加弹窗提示 | 处理完成
3 | ①维护客户销售视图时，配置项中就不存在的值，也能保存成功；②“客户的账户分配”应该默认为空而不是20；③“付款条件”字段应该默认为0000而不是空。见后附截图 | 客户信息维护 | 李冉 | 2015-07-29 | 重要 | 不紧急 | 刘志龙 | 2015年8月3日16:19:49 | 0000付款条件默认。账户分配组原先的系统有逻辑，是和客户的账户组挂钩的1100的是10 其他的只要不是0230的都是默认20 | 处理完成
4 | 客户销售视图维护完成后，操作状态直接就是NVL | 客户信息维护 | 李冉 | 2015-07-29 | 重要 | 不紧急 | 刘志龙 | 修改完成 | 现在新增默认是CREATE | 处理完成
5 | 需要按不同的角色配置权限后，才能更细致的测试，客户的主要角色是：CstFinancialManager(财务用户) CstApplicateCompanyCode(业务用户) | 客户信息维护 | 李冉 | 2015-07-29 | 重要 | 不紧急 | 刘志龙 | 2015年8月4日16:14:03 | 加上了 | 处理完成
6 | 添加附件时，建议按钮都改成中文 | 客户信息维护 | 李冉 | 2015-07-29 | 重要 | 不紧急 | 刘志龙 | 2015年8月4日16:14:03 | 改了，目前是中文 | 处理完成
7 | CstApplicateCompanyCode角色，客户管理 基本视图、公司视图、银行视图是不应该让用户改且为灰色的。这个角色进去是没有保存按钮，但是不是灰色的 | 客户信息维护 | 李冉 | 2015-08-04 | 重要 | 不紧急 | 刘志龙 |  |  | 正在处理
8 | 客户管理客户信息维护,菜单配置问题 |  | 李冉 | 2015-08-04 | 重要 | 不紧急 | 刘志龙 | 2015年8月5日09:52:22 | 菜单已经按照生产上配置 | 处理完成
8 | CstApplicateCompanyCode角色，客户导入应该只能看到销售视图和合作伙伴 目前测试与正式不一致 | 客户信息维护 | 李冉 | 2015-08-04 | 重要 | 一般 | 刘志龙 | 2015-08-03 | 这是由于生产和测试的数据库的配置项不一致导致的，导入的权限已经调整 | 处理完成