## Sheet1
下次开发注意的内容
1 | 定义好需要开发的内容，确定哪些菜单，哪些按钮需要移植
2 | 开发时需要关注每一个页面在IE以下版本中的响应速度
3 | 权限管理，做到以正式系统为准，正式系统角色看到哪些界面，新系统也必须看到
4 | grid表头的间隔问题，每一个标题都需要显示清楚
5 | 新旧版本切换时，旧版本一定要把JS中的固定域名改变，否则页面会出异常，例如EpgMDM改为EpgMDMOld
6 | 菜单合并问题，例如原则上所有的客户菜单归属到同一个客户管理菜单
7 | 批量提交功能需要加上
8 | 批导后的批次号在数据查询及维护页面必须能查到数据
9 | 数据库连接能正常关闭
10 | 各个界面相同按钮的图标要保持一致
11 | 页面中输入框注意添加类型校验，数字型字段输入非数字值需要报错
12 | 执行严格的测试步骤，本地测试完成发布到测试服务器之后，必须在用户测试之前做测试
13 | 发布到正式时，批导模板可能出现空白，需仔细检查
14 | weblogic正式及服务器配置不一样，需要提前测试正式服务器上提交流程调用是否正常
15 | 需要考虑界面的多语言问题
16 | 各个界面CSS引用要保持一致，方便调整
17 | 每一个grid界面显示要完整，如果每页显示10条数据，那么这10条必须都可见，不需要拖拉
18 | 保存操作后，必须查看数据库中his表中是否有备份，当前数据行中更新人更新时间操作状态是否正常
19 | 开发时类、方法、jsp、js和代码编写等要做到命名编写规范（缩进以 Tab 为单位等）
20 | 注释必须是有意义的，必须正确的描述了程序
21 | BUG修补问题，谁编写谁修补，谁改坏谁修补
22 | 建议：类，方法命名统一、请求方式、格式等统一
23 | 建议：只建一个DC组件，所有模块全部在一个DC里分包创建。功能按模块分包，功能与业务建议分包放置
24 | 建议：注释一定要写，写方法时最好先写注释，注释模版统一，方便阅读。
25 | 建议：开发前先将公共方法使用方式统一的讲一下。防止其他人不会用，或用的不当，以后新增的公共方法一定写清注释怎样使用，新增公共方法在讨论组统一说一声，防止别人再开发重复功能
26 | 建议：js、css引用时的版本号统一初始化为1.0，以后如果要修改则全局搜索替换（方便）
27 | 建议：form页面与list页面的js、css分开引用，这样页面能去除一些无用的js、css引用
28 | 建议：类中使用ctrl+shift+o 快捷键将类中引用的无用的jar包移除掉。
29 | 建议：前端尽量用js，除非万不得已时可写java代码，尽量前后端分离
30 | 一个BO对应一个Dao，如果要用到别的类的方法，不能直接去用别的Dao，而是要调用该类的BO层的方法
31 | 所有的编码格式统一都设置UTF-8格式，检查一下自己的默认编码格式。
32 | 建议：个人所做功能未完善前不要提交svn，提交svn之前一定要检查一遍，在本地运行一遍，没有错误再提交到svn，提交或更新时，一定要先与资源库同步，这样做的好处是检查冲突文件，这样方便修改冲突
33 | 建议：最好做完一个小功能如：查询、修改等就提交一次svn，因为这样提交的功能都是好用的，如果在以后新增或修改了某些功能引发了别的功能也不好用的时候，可以很方便的将文件回复到好使的版本，方便查找错误
34 | 通用的类结构、层次要在正式开发之前构建。做好项目的异常处理（目前用的是框架自带的，不适用于mdm项目的结构）